附件1

2019年市级现代农业引导资金“先建后补”项目补助名单汇总表

（农业结构调整项目）

| 序号 | 地区 | 产业类型 | 项目名称 | 建设地址 | 实施单位 | 备案主要建设内容完成情况 | 建设时间 | 建设面积（亩） | 固定资产总投资（万元） | 总投资完成率（%） | 单体投资强度（万元/亩） | 计划带动农户和村集体增收总量（万元） | 专家验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿豫区 | 百亿级优质稻米 | 2019年宿豫区优质稻米项目 | 宿豫区大兴镇 | 江苏省农垦米业集团宿迁有限公司 | 完成荃优123订单0.7万亩，晶两优黄莉占订单收购面积1.6万亩，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.1 -2019.12 | 23000 | - | - | - | - | 通过验收 |
| 2 |  | 标准化果蔬产业 | 宿豫区亿鹏果蔬种植示范园二期 | 宿豫区现代农业示范园陆河社区 | 宿豫区农园亿鹏果蔬种植家庭农场 | 建成玻璃温室7889平方米，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2018.6 -2019.4 | 11.83 | 1104.2 | 100 | 93.3 | 30 | 通过验收 |
| 3 |  | 百亿级精深加工型肉禽 | 侍岭镇益客智慧养殖产业园二期 | 宿豫区侍岭镇大墩村 | 宿迁益客种禽有限公司宿豫分公司 | 新建肉鸡养殖舍10栋15965平方米，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.2 -2019.11 | 23.94 | 590.24 | 100 | 24.66 | 60 | 通过验收 |
| 4 |  | 三产融合发展 | 新庄镇草莓奶制品加工生产线项目 | 宿豫区新庄镇工业园区 | 江苏新小莓食品 有限公司 | 建成草莓奶制品加工生产线2条及冷库，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.2 -2019.11 | 40 | 2063.43 | 100.4 | 51.59 | 100 | 通过验收 |
| 序号 | 地区 | 产业类型 | 项目名称 | 建设地址 | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间 | 建设面积（亩） | 固定资产总投资（万元） | 总投资完成率（%） | 单体投资强度（万元/亩） | 计划带动农户和村集体增收总量（万元） | 专家验收意见 |
| 5 | 宿城区 | 标准化果蔬产业 | 宿迁绿谷投资发展有限公司智能化玻璃温室 | 宿城区现代农业园区（埠子镇陈集村） | 宿迁绿谷投资 发展有限公司 | 新建智能化玻璃温室约14500平方米，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.3 -2019.10 | 21.75 | 1326.48 | 127.2 | 61 | 93.39 | 通过验收 |
| 6 |  | 标准化果蔬产业 | 宿城现代农业园新型日光温室、连栋钢架塑料大棚建设 | 宿城区现代农业园区（埠子镇官庄村） | 江苏省宿城现代农业产业园区管理委员会 | 新建新型日光温室24000平方米、连栋钢架塑料大棚56000平方米，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.5 --2019.11 | 120 | 2327.2 | 130.8 | 19.4 | 65.2 | 通过验收 |
| 7 |  | 标准化果蔬产业 | 江苏硕大设施葡萄种植基地（一期） | 埠子镇夏庄村 | 江苏硕大农业科技发展发展有限公司 | 新建连栋钢架塑料大棚净面积173.3亩，备案内容完成率99.6%。达到奖补条件。 | 2019.4 -2019.11 | 173.3 | 884.99 | 86.4 | 5.1 | 55.24 | 通过验收 |
| 8 |  | 标准化果蔬产业 | 江苏德利尔现代农业园建设项目（二期） | 蔡集镇张油坊村二组 | 江苏德利尔现代农业科技有限公司 | 新建新型装配式日光温室5栋，净面积4320平方米（含2栋水肥一体化系统）；新建装配式巨型拱棚2栋，净面积1980平方米；新建装配式联栋温室1栋，净面积2880平方米（含喷灌系统、移动苗床系统）；新建装配式16米跨度大拱棚5栋，净面积4800平方米（含水肥一体化系统）；新建装配式18米跨度大拱棚2栋，净面积2160平方米（含1栋水肥一体化无土栽培种植系统）；新建单体小拱棚10栋，净面积3200平方米，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.2- 2019.11 | 29 | 671.87 | 100.8 | 23.2 | 43 | 通过验收 |
| 序号 | 地区 | 产业类型 | 项目名称 | 建设地址 | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间 | 建设面积（亩） | 固定资产总投资（万元） | 总投资完成率（%） | 单体投资强度（万元/亩） | 计划带动农户和村集体增收总量（万元） | 专家验收意见 |
| 9 | 湖滨 新区 | 标准化果蔬产业 | 井头乡移动蔬菜项目 | 绿立方（宿迁）有限公司 | 井头乡九里居委会 | 新建1.632万平方米钢架温室大棚，建设园区兴农驿站295.8平方米，配套自动化种植系统一套，基本完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.5- 2019.10 | 45 | 2020 | 101 | 44.9 | 45 | 通过验收 |
| 10 |  | 标准化果蔬产业 | 晓店镇设施蔬菜种植 | 江苏渔蔬蔬农业科技有限 公司 | 晓店镇峰山居委会 | 建设钢架大棚1.575万平方米，铺设道路2200平方米，建设园区办公驿站300平方米，配套高效循环种养殖系统6套及其他配套设施，基本完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.5- 2019.11 | 98.05 | 2503 | 100 | 25.5 | 38 | 通过验收 |
| 11 |  | 农产品精深加工 | 黄墩镇卫康大蒜加工 | 宿迁卫康农产品贸易有限 公司 | 黄墩镇工业园区 | 新建厂房4100平方米，办公及配套用房700平方米，污水处理站6400立方米，道路2200平方米，安装2条加工生产线，完成其他配套设施建设，基本完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2018.10- 2019.6 | 20.6 | 2329 | 116.5 | 113.1 | 35 | 通过验收 |
| 12 | 洋河 新区 | 标准化果蔬产业 | 斯味特果品产业园一期设施苹果种植基地项目 | 洋河镇梁庄村 | 斯味特果业 有限公司 | 完成一期2600亩高端进口苹果种植基地建设，完成苹果支架系统建设和苹果树栽植，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.6- 2019.8 | 2600 | 5100 | 96.7 | 1.96 | 168 | 通过验收 |
| 13 |  | 标准化果蔬产业 | 江苏润易国际农业科技园二期日光温室建设 | 洋河镇 李官庄村 | 北京三润泰克国际农业科技有限公司 | 建设日光温室5.434万平方米，包括主体系统和覆盖系统，完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2018.6- 2019.6 | 81 | 888.47 | 102.8 | 10.96 | 50 | 通过验收 |
| 14 | 泗阳县 | 百亿级优质稻米 | 优质稻米订单生产收购补贴 | 泗阳县裴圩镇、高渡镇、卢集 镇等 | 江苏贵嘴米业 有限公司 | 完成订单收购面积20003亩，基本完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.3.- 2019.12 | 20003 | - | - | - | - | 通过验收 |
| 15 | 泗洪县 | 百亿级优质稻米 | 泗洪县优质食味稻统种统收项目 | 石集镇、界集镇、太平乡、 龙集镇 | 江苏苏北粮油股份有限公司 | 完成订单收购面积42053亩完成备案建设内容。达到奖补条件。 | 2019.4- 2019.12 | 42053 | - | - | - | - | 通过验收 |

附件2

2019年市级现代农业引导资金“先建后补”项目补助名单汇总表

（畜禽提档升级项目）

| 序号 | 地区 | 产业类型 | 项目名称 | 建设地址 | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间 | 总投资（万元） | 总投资完成率（%）） | 专家验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿豫区 | 百亿级精深加工型肉禽 | 畜禽规模养殖场平改笼升级改造—正大大兴八场 | 宿豫区大兴镇大庄村 | 正大食品（宿迁）有限公司 | 进行笼养设备安装，总计改造鸡舍13500平方米，备案内容完成率100%。达到奖补条件。 | 2019.6- 2019.9 | 815.3 | 100 | 通过验收 |
| 2 |  | 百亿级精深加工型肉禽 | 畜禽规模养殖场平改笼升级改造—正大路墩场 | 宿豫区来龙镇路墩村 | 正大食品（宿迁）有限公司 | 进行笼养设备安装，总计改造鸡舍10573平方米，备案内容完成率100%。达到奖补条件。 | 2019.9- 2019.11 | 810.21 | 100 | 通过验收 |
| 3 |  | 百亿级精深加工型肉禽 | 畜禽规模养殖场平改笼升级改造—正大光明场 | 宿豫区来龙镇光明村 | 正大食品（宿迁）有限公司 | 进行笼养设备安装，总计改造鸡舍10573平方米，备案内容完成率100%。达到奖补条件。 | 2019.9- 2019.11 | 810.21 | 100 | 通过验收 |
| 4 | 宿城区 | 畜禽养殖提档升级 | 宿迁市众元养殖有限公司美丽生态牧场创建 | 宿城区埠子镇杨元村 | 宿迁市众元养殖有限公司 | 完成雨污分离设施建设，改扩建污水管道916米、窨井18个；新建生态观赏池3250立方米，垂钓鱼塘3040立方米；安装监控系统1套；完成绿化面积4000平方米；产区、道路硬化2238平方米；粉刷墙面美化605平方米；新建消毒池、消毒房、仓库各一个，共100平方米，完成批复方案建设内容，并通过美丽生态牧场考核验收。达到奖补条件。 | 2019.9- 2019.11 | 243.77 | 101.2 | 通过验收 |
| 5 | 湖滨新区 | 畜禽养殖提档升级 | 正大皂河二场美丽牧场建设 | 皂河镇闫南村6组 | 正大食品（宿迁）有限公司 | 配套自动清粪设备10栋，墙面宣传标语100平方米，水塘挖土、修坡加绿化整形1项，新建移动隔离门2个、增设东南门1个，污水消纳1项，新建荷花池400平方米，新建硬化道路1200平方米，新建室外粪沟与粪坑并与室内粪沟无缝对接10栋，完成批复方案建设内容，并通过美丽生态牧场考核验收。达到奖补条件。 | 2019.8- 2019.11 | 240.2 | 100 | 通过验收 |

附件3

2019年市级现代农业引导资金“先建后补”项目补助名单汇总表

（农业机械化项目）

| 序号 | 地区 | 产业类型 | 项目名称 | 建设地址 | 实施单位 | 主要建设内容完成情况 | 建设时间 | 专家验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿城区 | 农业机械化发展 | 水稻育插秧一体化服务项目 | 宿城区屠园乡新路村，中楼村。中扬镇熊楼村、中扬居委会、岭桥村 | 宿迁双阳农机服务 专业合作社 | 项目完成机械化育秧面积52亩，机插秧作业面积4273亩，完成备案实施面积。达到奖补条件。 | 2019.3-2019.7 | 通过验收 |
| 2 | 湖滨新区 | 农业机械化发展 | 水稻全程机械化生产试验示范 | 湖滨新区井头乡马楼村、安圩、九里、许庄；祥和社区克先村；晓店镇三巨村 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司宿迁分公司（湖滨基地） | 项目完成机插秧作业面积12685亩，改建了清洁能源粮食烘干中心，完成备案实施面积的91.4%。达到奖补条件。 | 2019.5-2019.11 | 通过验收 |
| 3 | 洋河新区 | 农业机械化发展 | 水稻育插秧 一体化示范 | 洋河新区 | 江苏北田农业开发 有限公司 | 项目完成机械化育秧面积65亩，机插秧面积4800亩，完成备案实施面积。达到奖补条件。 | 2019.5-2019.7 | 通过验收 |